## Sheet1
汝州市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划
序号 | 县（市、区） | 项目 名称 | 项目类型 | 实施 地点 | 时间进度 | 责任 单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 减贫带贫 机制 | 备注
总计（55个） | [7 empty] | 16394.7649
1 | 汝州市 | 2021年汝州市牧原生猪养殖综合体项目 | 产业 | 小屯镇 | 2021.01-06 | 畜牧局/汝州市扶贫开发投资公司 | 由市政府与牧原集团签订合作协议，委托汝州市扶贫开发投资有限公司与牧原集团合作，在小屯镇牧原综合体发展生猪养殖项目。汝州市扶贫开发投资有限公司整合全市1810户到户产业扶持资金每户9950元，共计1800万元。确保财政投资资金年收益率不低于8%，合作期限7年，到期后资金退回上缴国库。 | 1800 | 整合全市产业覆盖少、收入相对较低的1810户到户产业扶持资金每户9950元，共计1800万元。 | 1810户脱贫户、边缘户和所在村集体 | 确保财政投资资金年收益率不低于8%，合作期限7年，到期后资金退回上缴国库。 | 是 | 增加村集体收入，实现脱贫户、边缘户收益。
2 | 汝州市 | 2021年汝州市纸坊镇蛋鸡饲养舍项目 | 产业 | 纸坊镇中王村 | 2021.01-12 | 畜牧局 | 汝州市畜牧局整合村集体产业扶持资金370万元，投资建设蛋鸡养殖舍两栋，由中王农牧租赁使用，年租金不低于财政投资额的10%，租期10年，到期后评估保底价转让给中王农牧公司。 | 370 | 整合村集体经济扶持资金370万元。 | 村集体 | 年租金不低于财政投资额的10%，租期10年，到期后评估保底价转让给中王农牧公司。 | 是 | 增加村集体收入
3 | 汝州市 | 2021年汝州市王寨乡奶牛养殖基地项目 | 产业 | 王寨乡温庄村 | 2021.01-06 | 王寨乡政府 | 1.奶牛养殖大棚2座，每座120万元 2.挤奶厅一座，110万元。 共计预算投资350万元。由亿鑫源牧业租赁使用，年租金财政投资额的10%。租期10年，到期后评估保底价转让给亿鑫源公司。 | 350 | 整合村集体经济扶持资金350万元。 | 村集体 | 年租金财政投资额的10%。租期10年，到期后评估保底价转让给亿鑫源公司。 | 是 | 增加村集体收入
4 | 汝州市 | 2021年汝州市王寨乡育肥猪饲养舍项目 | 产业 | 王寨乡刘凹村 | 2021.03-09 | 王寨乡政府 | 新建育肥猪舍6栋，共计160万元。项目建成后由翔润农牧租赁使用，年租金不低于财政投资额的10%，租期10年，到期后评估保底价转让给翔润公司。 | 160 | 整合村集体经济扶持资金160万元。 | 村集体 | 年租金不低于财政投资额的10%，租期10年，到期后评估保底价转让给翔润公司。 | 是 | 增加村集体收入
5 | 汝州市 | 2021年汝州市焦村镇石榴种植基地项目 | 产业 | 焦村镇梁窑村 | 2021.01-06 | 焦村镇政府 | 新建石榴基地500亩，配套灌溉设施，管护1年。由士博生态农业公司租赁经营管护，确保前5年收益率不低于财政投资额的8%，第6年到10年不低于10%，第11年到15年不低于12%.合作期限15年。 | 370 | 整合村集体经济扶持资金370万元。 | 村集体 | 确保前三年收益率不低于财政投资额的8%，第四年起不低于10%。合作期限20年。 | 是 | 增加村集体收入
6 | 汝州市 | 2021年汝州市临汝镇食用菌大棚项目 | 产业 | 临汝镇郝寨村 | 2021.01-12 | 农业农村局 | 由农业农村局作为业主，建设香菇大棚30座，共计220万元。由朕迪公司租赁使用，年租金财政投资额的10%。租期10年，到期后评估保底价转让给朕迪公司。 | 220 | 整合村集体经济扶持资金220万元 | 村集体 | 年租金财政投资额的10%。租期10年，到期后评估保底价转让给朕迪公司。 | 是 | 增加村集体收入
7 | 汝州市 | 2021年汝州市紫云路街道联栋大棚项目 | 产业 | 紫云路街道党屯村 | 2021.01-12 | 紫云路街道 | 建设联栋大棚一座。大棚由汝蓝公司租赁使用，年租金不低于投入资金的10%，租期10年，到期后评估保底价转让给汝蓝公司。 | 35 | 整合村集体经济扶持资金35万元 | 村集体 | 年租金不低于投入资金的10%，租期10年，到期后评估保底价转让给汝蓝公司。 | 是 | 增加村集体收入
8 | 汝州市 | 2020年下半年农业产业奖补项目 | 产业 | 所有行政村 | 2021.01-04 | 农业农村局 | 对全市发展花生、红薯、油菜、中草药的 脱贫户进行奖补。 | 250 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全市脱贫户 | 按照种植收益的30%给予奖补，花生、油菜、红薯每亩给予不高于500元奖补，中草药每亩给予不高于700元奖补，每户每年奖补不超过5000元。 | 是 | 通过奖补促进脱贫户增收
9 | 汝州市 | 2021年上半年农业产业奖补项目 | 产业 | 所有行政村 | 2021年1月-6月 | 农业农村局 | 对全市发展花生、红薯、油菜、中草药的 脱贫户进行奖补。 | 120 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全市脱贫户、边缘户 | 按照种植收益的30%给予奖补，花生、油菜、红薯每亩给予不高于500元奖补，中草药每亩给予不高于700元奖补，每户每年奖补不超过5000元。 | 是 | 通过奖补促进脱贫户增收
10 | 汝州市 | 2021年下半年农业产业奖补项目 | 产业 | 所有行政村 | 2021年7月-12月 | 农业农村局 | 对全市发展花生、红薯、油菜、中草药的 脱贫户进行奖补。 | 250 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全市脱贫户、边缘户 | 按照种植收益的30%给予奖补，花生、油菜、红薯每亩给予不高于500元奖补，中草药每亩给予不高于700元奖补，每户每年奖补不超过5000元。 | 是 | 通过奖补促进脱贫户增收
11 | 汝州市 | 2020年下半年畜牧奖补 | 产业 | 所有行政村 | 2021年1月-4月 | 畜牧局 | 为符合条件的脱贫养殖户销售牲畜时进行补贴 | 105 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全市脱贫户 | 按照脱贫户销售收入的10%进行补贴，每户每年补贴不超过3000元。对脱贫户发展养蜂的按照投资额的50%补贴每箱不超过500元，每户每年奖补不超过5000元。 | 是 | 通过奖补促进脱贫户增收
12 | 汝州市 | 2021年上半年畜牧奖补 | 产业 | 所有行政村 | 2021年2月-7月 | 畜牧局 | 为符合条件的脱贫养殖户销售牲畜时进行补贴 | 130 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全市脱贫户、边缘户 | 按照脱贫户销售收入的10%进行补贴，每户每年补贴不超过3000元。 | 是 | 通过奖补促进脱贫户增收
13 | 汝州市 | 2021年下半年畜牧奖补 | 产业 | 所有行政村 | 2021年7月-12月 | 畜牧局 | 为符合条件的脱贫养殖户销售牲畜时进行补贴 | 155 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全市脱贫户、边缘户 | 按照脱贫户销售收入的10%进行补贴，每户每年补贴不超过3000元。 | 是 | 通过奖补促进脱贫户增收
14 | 汝州市 | 2021年林业产业奖补项目 | 产业 | 所有行政村 | 2021年2月-12月 | 林业局 | 对全市发展经济林的 脱贫户进行奖补 | 120 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全市脱贫户 | 经济林果类种植奖补400元/亩，每户每年不超过5000元。 | 是 | 通过奖补促进脱贫户增收
15 | 汝州市 | 2021年护林员项目 | 产业 | 所有行政村 | 2020年2月-5月 | 林业局 | 选聘脱贫户为专职生态护林员。 | 55 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全市脱贫户 | 每年森林防火期内（11月1日至次年的4月30日），每月工资600元，共3600元，实现脱贫户稳定脱贫和增收。 | 是 | 通过务工增收
16 | 汝州市 | 带贫经营主体奖补项目 | 产业 | 所有行政村 | 2021年2月-12月 | 乡村振兴局 | 对带贫经营主体带动脱贫户产业增收进行奖补 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1500人 | 对带动脱贫户、边缘户5人以上，产业带动人均年增收大于5000元的基地，按照每带贫1人奖补1000元，奖补资金直接拨付至带贫主体。 | 是 | 通过企业带动促进脱贫户增收。
17 | 汝州市 | 十岭村花椒种植 | 产业 | 大峪镇十岭村 | 2021年2月-6月 | 大峪镇人民政府 | 种植花椒100亩 | 2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
18 | 汝州市 | 王台村花椒种植 | 产业 | 大峪镇王台村 | 2021年2月-6月 | 大峪镇人民政府 | 种植花椒100余亩 | 2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
19 | 汝州市 | 玉皇村花椒种植 | 产业 | 大峪镇玉皇村 | 2021年2月-6月 | 大峪镇人民政府 | 种植花椒100亩 | 2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
20 | 汝州市 | 田窑村花椒种植 | 产业 | 大峪镇田窑村 | 2021年2月-6月 | 大峪镇人民政府 | 花椒种植100亩 | 2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
21 | 汝州市 | 枣树庙村花椒种植 | 产业 | 米庙镇枣树庙村 | 2021年2月-6月 | 米庙镇人民政府 | 种植花椒400亩 | 10 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
22 | 汝州市 | 焦岭村花椒种植 | 产业 | 米庙镇焦岭村 | 2021年2月-6月 | 米庙镇人民政府 | 种植花椒400余亩 | 10 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
23 | 汝州市 | 河口村花椒种植 | 产业 | 夏店镇河口村 | 2021年2月-6月 | 夏店镇人民政府 | 种植花椒200亩 | 4.4 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
24 | 汝州市 | 甄窑村花椒种植 | 产业 | 夏店镇甄窑村 | 2021年2月-6月 | 夏店镇人民政府 | 种植花椒400余亩 | 10 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
25 | 汝州市 | 关帝庙村花椒种植 | 产业 | 夏店镇关帝庙村 | 2021年2月-6月 | 夏店镇人民政府 | 种植花椒100亩 | 2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
26 | 汝州市 | 沙古堆村花椒种植 | 产业 | 陵头镇沙古堆村 | 2021年2月-6月 | 陵头镇人民政府 | 种植花椒300亩 | 7.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
27 | 汝州市 | 汝州市光伏发电建设扶贫项目 | 产业 | 共61个村级电站，分布在全市55个建档立卡贫困村及12个易地搬迁安置点 | 2020年2月-6月 | 汝州市扶贫开发投资有限公司 | 共61个电站的建设施工，单个电站规模为300KWp或500KWp，总规模为23.285MWp | 7896.99 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4026户 | 每年发电2500万度，预期年收益2100万元（含补贴） | 是 | 1、脱贫村每村每年5万元村集体经济收入2、光伏补助对象每户每年3000元。
28 | 汝州市 | 2021年汝州市大峪镇云堡妙境民宿项目 | 产业 | 西范庄村 | 2021年10月-11月 | 大峪镇人民政府 | 与汝州市云堡妙境旅游开发有限公司合作在汝州市大峪镇西范庄村发展民宿产业，年投资收益按投资额的8%支付，期限10年，合同到期后将全部资金退还至汝州市国库。投资收益作为村集体经济收入。 | 230 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1222人 | 增加10个村村集体收入 | 是 | 增加10个村集体收入
29 | 汝州市 | 2021年王寨乡裴家村省派第一书记 | 产业 | 裴家村 | 2021年6月-12月 | 王寨乡人民政府 | 1、新建“羊肚菌大棚”36座。 2、新建羊肚菌烘干设施一套 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 345户1311人 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
30 | 汝州市 | 2021年陵头镇朱沟村省派第一书记 | 产业 | 朱沟村 | 2021年6月-12月 | 陵头镇人民政府 | 340m³保鲜冷藏和 320m³冷冻库各一个及配套设施 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 64户260人 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
31 | 汝州市 | 2021年陵头镇庙湾村省派第一书记（非脱贫村） | 产业 | 庙湾村 | 2021年6月-12月 | 陵头镇人民政府 | 庙湾村产业配套供水设备采购及安装项目23万元，新建一个冷库27万元，及其配套等。 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 76户282人 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
32 | 汝州市 | 2021年焦村镇梁窑村道路硬化项目 | 基础设施 | 梁窑村花榆树口段 | 2021年1月-6月 | 焦村镇政府 | 长度1395米，宽5米，厚18cm，共6975平方米 | 129 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 210户760人 | 改善210户760人出行条件，提高满意度 | 是 | 改善群众生产生活条件
33 | 汝州市 | 2021年焦村镇王楼村道路硬化项目 | 基础设施 | 杨铁楼至武巡北门 | 2021年1月-6月 | 焦村镇 政府 | 长度693米，其中262米为宽4米，431米为宽4.5米，共2987.5平方米，厚5cm沥青 | 34 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 625户2567人 | 方便群众日常使用 | 是 | 改善群众生产生活条件，提升群众满意度。
34 | 汝州市 | 2021年大峪镇后坡村道路硬化项目 | 基础设施 | 后坡村马头崖组至杨窑村西坡组路段 | 2021年1月-6月 | 大峪镇政府 | 长3726.5米，宽3.5米，厚18cm，共13042.75平方米. | 191 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 26户53人贫困群众受益 | 改善脱贫户出行条件，方便群众出行。 | 是 | 便于农村土特产外运，加速当地经济发展，群众脱贫致富。
35 | 汝州市 | 2021年大峪镇龙王村道路硬化项目 | 基础设施 | 碱土沟通组道路 | 2021年1月-6月 | 大峪镇政府 | 长1730米，宽3.5米，厚18cm，共6055平方米. | 89 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 46户162人 | 改善群众出行条件，方便群众出行。 | 是 | 便于农村土特产外运，加速当地经济发展，群众脱贫致富。
36 | 汝州市 | 2021年大峪镇黄窑村道路硬化项目 | 基础设施 | 张家庄桥西头到王家门路口与村道交接处 | 2021年1月-6月 | 大峪镇政府 | 1594米，宽3米，厚18cm，共4782平方米。 | 70 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 11户30贫困群众受益 | 改善贫困户出行条件，方便群众出行。 | 是 | 便于农村土特产外运，加速当地经济发展，群众脱贫致富。
37 | 汝州市 | 2021年汝州市陵头镇道路硬化项目 | 基础设施 | 陵头镇宼寨村、梅庄村、大庙村、叶寨村 | 2021年1月-6月 | 陵头镇政府 | 硬化道路7052.28平方米 | 128 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1914户9263人 | 改善1914户9263人出行条件，提高群众满意度 | 是 | 改善群众生产生活条件
38 | 汝州市 | 2021年蟒川镇牛角岭村道路硬化项目 | 基础设施 | 牛角岭村小龙交界硬化道路 | 2021年1月-6月 | 蟒川镇政府 | 长769.3米，宽4米，共3271.2平方米（含有喇叭口），厚18cm。 | 65 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 125户，486人 | 改善群众生产生活条件，提高提高群众满意度 | 是 | 改善群众生产生活条件
39 | 汝州市 | 2021年蟒川镇木厂村道路硬化项目 | 基础设施 | 木厂村至庙岭自然村 | 2021年1月-6月 | 蟒川镇政府 | 长1125.5米，其中2米路长505.5，3米宽路长620，厚18cm，共2871平方米。 | 54 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 75户，357人 | 改善357人出行条件，提高群众满意度 | 是 | 改善群众生产生活条件
40 | 汝州市 | 2021年蟒川镇齐沟村道路硬化项目 | 基础设施 | 齐沟村四组西至上满井北与蟒川田间路相接 | 2021年1月-6月 | 蟒川镇政府 | 长1093米，宽3.5米，厚18cm，共3825.5平方米 | 72 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 350户2100人 | 改善2100人出行条件，提高群众满意度 | 是 | 改善群众生产生活条件
41 | 汝州市 | 2021年蟒川田河村道路硬化项目 | 基础设施 | 村内主干道下坡处至西桥 | 2021年1月-6月 | 蟒川镇政府 | 长1632米，宽4.5米，厚5公分沥青路面，共7344平方米 | 101 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 140户600人 | 改善140户600人出行条件，提高群众满意度 | 是 | 改善群众生产生活条件
42 | 汝州市 | 2021年寄料镇雷湾村道路硬化项目 | 基础设施 | 岭上村至料江坡自然村 | 2021年1月-6月 | 寄料镇政府 | 长1300米，宽3米，厚18CM，共3924平方米（含有喇叭口）。 | 70 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户4户6人，非贫困户受益150户600人 | 方便群众出行、完善生产生活条件。 | 是 | 解决脱贫户生产、及非贫困户生产、出行困难，减少致贫风险。
43 | 汝州市 | 2021年寄料镇吕庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 吕庄运粮爬自然村 | 2021年1月-6月 | 寄料镇政府 | 长1106米，宽3米，厚18CM。3334平方米（含有喇叭口） | 54 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 60户405人，其中贫困户3户7人 | 方便群众出行、完善生产生活条件。 | 是 | 促进农牧产品外销，提高村民收入，加快推动致富奔小康。
44 | 汝州市 | 2021年寄料镇蔡沟村道路硬化项目 | 基础设施 | 蔡沟村 | 2021年1月-6月 | 寄料镇政府 | 长1081米，宽3米，厚18CM，共3261平方米。（含有喇叭口） | 57 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 130户650人受益，其中贫困户4户10人 | 道路实施后，将与鲁山县硬化道路相接，极大方便群众出行、完善生产生活条件 | 是 | 改善蔡沟村群众的生产生活条件，便于群众出行，农副产品更方便产销。
45 | 汝州市 | 2021年寄料镇车厂村道路硬化项目 | 基础设施 | 车厂村新庄自然村至凉水泉自然村 | 2021年1月-6月 | 寄料镇政府 | 长2015米，宽4米，厚18CM，共8080平方米。（含有喇叭口） | 134 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 329户1109人受益，其中贫困户5户9人 | 方便群众出行、完善生产生活条件。 | 是 | 解决脱贫户生产、及非贫困户生产、出行困难，减少致贫风险。
46 | 汝州市 | 2021年寄料镇平王宋村道路硬化项目 | 基础设施 | 平王宋组南湾到5组冷风口 | 2021年1月-6月 | 寄料镇政府 | 长1852米，宽3.5米，厚18CM。共6491平方米。（含有喇叭口） | 111 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户35户87人受益，全村353户1276人间接受益。 | 一是连通花椒种植基地，便于花椒采摘、售卖，增加集体收入；二是连通平王宋村光伏发电站，便于电站的维护、运营，增加集体收入；三是方便1、2、5组群众出行，利于土特产的售卖，增加群众收入。 | 是 | 一是实现平王宋村通组路全覆盖，贫困户35户87人直接受益，全村353户1276人间接受益；二是实现南至鲁山瓦屋镇、东至蟒川镇寺上村硬化路全贯通，形成九峰山—阿婆寨—牛角岭汽车旅馆旅游线路全贯通，预计三镇受益群众达到30000人。
47 | 汝州市 | 2021年王寨乡胡庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 胡庄村 | 2021年1月-6月 | 王寨乡政府 | 长348米，宽4米,厚18cm，共1392平方米 | 26 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 胡庄村 | 改善群众出行条件。 | 是 | 改善群众出行条件。
48 | 汝州市 | 2021年少数民族项目 | 基础设施 | 临东村 | 2021年6月-8月 | 市宗教局 | 水泥路一条，全长225米，平均宽5.米，厚0.2 米，总面积1125平方米。 | 18 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金16万，村自筹2万 | 76户282人 | 改善群众出行条件。 | 是 | 改善群众出行条件。
49 | 汝州市 | 汝州市扶贫资产灾后修复项目 | 基础设施 | 各相关乡镇 | 2021年7月-11月 | 各相关乡镇 | 对12个脱贫村的扶贫项目资产进行修复 | 117.84 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1500人 | 改善村内生产生活条件 | 是 | 改善群众生产生活条件
50 | 汝州市 | 金融贷款贴息项目 | 金融 | 所有行政村 | 2021年2月-12月 | 金融局、乡村振兴局 | 金融贷款贴息 | 510.8 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2000人 | 脱贫户每户每年增收2400元以上 | 是 | 通过贷款贴息，降低脱贫户和带贫企业的贷款成本，推动产业发展。
51 | 汝州市 | 雨露计划项目 | 教育 | 所有行政村 | 2021年1月-12月 | 乡村振兴局 | 1、雨露计划职业教育补助 2、雨露计划短期技能培训补助 | 240 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1200人 | 1、雨露计划职业教育补助，春季、秋季两次，每次1500元2、雨露计划短期技能培训补助：根据受训脱贫劳动力取得的技能等级证书的工种分类，给予相应标准的补助： A类工种补助2000元， B类工种补助1800元， C类工种补助1500元。 | 是 | 通过培训促成转移就业、创业，以增加收入。
52 | 汝州市 | 贫困人员外出务工补贴项目 | 就业 | 所有行政村 | 2021年1月-12月 | 人社局 | 对外出务工人员进行交通费补贴和工资补贴 | 633.0849 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 5600人 | 省外最高2300元/人、省内最高2150元/人 | 是 | 促进就业，通过补贴增加收入
53 | 汝州市 | 弱劳动力岗位项目 | 就业 | 所有行政村 | 2020年11月-2021年9月 | 乡村振兴局 | 对我市2020年11月以来从事“治安巡逻员”“村卫生保洁员”“公厕管理员”“游园管理员”“光伏防火巡逻员”等公益性岗位人员进行补助。 | 543.45 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2330人 | 每人每月工资300元，实现脱贫户稳定增收。 | 是 | 促进务工增收
54 | 汝州市 | 2021年项目管理费 | 项目管理费 | 所有行政村 | 2021年2月-12月 | 乡村振兴局 | 解决项目设计、监理、检测等费用。 | 60 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 解决项目设计、监理、检测等费用。 | 是
55 | 汝州市 | 2021年平顶山市驻村第一书记市级专项经费 | 其它 | 相关行政村 | 2021年9月-12月 | 乡村振兴局 | 解决平顶山市市派第一书记工作经费等 | 18 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 解决平顶山市市派第一书记工作经费等 | 是

## Sheet2
汝州市2021年度巩固脱贫攻坚项目库基建类统计表
序号 | 项目 名称 | 责任 单位 | 建设任务 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 备注
基建（19个，资金占比9.00%） |  |  | 预算前 | 预算后 | 13921640.96
1 | 梁窑村道路硬化项目 | 焦村镇政府 | 梁窑村花榆树口段硬化长度1500米，宽5米 | 硬化道路6975平方米 | 1251374.1 | 179.41 | 可在原土路上硬化
2 | 王楼村道路硬化项目 | 焦村镇 政府 | 杨铁楼至武巡北门硬化长度693米，宽4米 | 硬化道路2987.5平方米 | 397733.13 | 133.13 （沥青） | 两村证明已开
3 | 后坡村道路硬化项目 | 大峪镇政府 | 后坡村至杨窑村硬化道路3763米，宽3.5米 | 硬化道路13042.75平方米 | 1901493.89 | 145.79 （无垫层） | 土地手续未交
4 | 龙王村道路硬化 | 大峪镇政府 | 碱土沟组路段硬化道路1740米，宽3.5米 | 硬化道路6055平方米 | 885473.99 | 146.24（无垫层） | 土地手续未交
5 | 黄窑村道路硬化 | 大峪镇政府 | 硬化道路1563米，宽3米 | 硬化道路4782平方米 | 696164.81 | 145.58 （无垫层） | 土地手续未交
6 | 2021年陵头镇叶寨村道路项目 | 陵头镇政府 | 叶寨村老袋沟自然村主干道，北至一组南至十组交界，铺设水泥路面，长750米，宽4米。 | 硬化道路3200平方米 | 580598.29 | 181.44 | 可在原土路上硬化
7 | 2021年陵头镇寇寨村道路硬化项目 | 陵头镇政府 | 硬化高窑至001县道（新坊庙线）道路180米，宽4米。 | 硬化道路755.49平方米 | 137073.81 | 181.44 | 可在原土路上硬化
8 | 2021年陵头镇梅庄村道路硬化项目 | 陵头镇政府 | 在梅庄自然村新修道路，长365米, 宽3.5米 | 硬化道路1356.5平方米 | 225092.83 | 165.94 | 可在原土路上硬化
9 | 陵头镇大庙村道路项目 | 陵头镇政府 | 硬化牛家门到沙古堆-大庙村主路，总长497米，路面宽3.5米 | 硬化道路1740.29平方米 | 315752.93 | 181.44 | 可在原土路上硬化
10 | 蟒川镇牛角岭村羊场道路 | 蟒川镇政府 | 牛角岭村小龙交界硬化道路780米，宽4米 | 硬化道路3271.2平方米 | 645334.51 | 197.28 | 可在原土路上硬化
11 | 蟒川镇木厂村道路硬化项目 | 蟒川镇政府 | 木厂村至庙岭自然村硬化道路长1100米，宽3米 | 硬化道路2587平方米 | 467214.2 | 180.6 | 可在原土路上硬化
12 | 齐沟村道路硬化项目 | 蟒川镇政府 | 齐沟村四组西至上满井北与蟒川田间路相接硬化道路1400米，宽3.5米 | 硬化道路3825.5平方米 | 691681.68 | 180.81 | 可在原土路上硬化
13 | 田河村道路硬化项目 | 蟒川镇政府 | 硬化村内主干道下坡处至西桥1450米，宽4.5米 | 硬化道路7344平方米 | 986891.46 | 134.38 （沥青） | 可在原土路上硬化
14 | 雷湾村道路硬化 | 寄料镇政府 | 岭上自然村至崔沟修建1200米，宽3米 | 硬化道路3924平方米 | 698993.87 | 178.13 | 土地手续未交
15 | 吕庄东坡自然村道路硬化 | 寄料镇政府 | 运粮爬至村口道路硬化，全长1140米，宽3米 | 硬化道路3334平方米 | 539596.62 | 161.85 | 土地手续未交
16 | 蔡沟村道路硬化 | 寄料镇政府 | 朝阳庵至南沟路段共760米,宽3米 | 硬化道路3261平方米 | 619624.82 | 190.01 | 土地手续未交 | 7.因道路陡俏，商品砼车每车能少装1/3量，因此每车需增加运输费30元，每车满装12m3 8.商品砼运距为45公里 9.因道路狭窄，商品砼需二次自卸三轮车转运500米
17 | 车厂村道路硬化 | 寄料镇政府 | 辛庄岭自然村至凉山泉自然村路长2200米，宽4米 | 硬化道路8080平方米 | 1428939.38 | 176.85 | 土地手续未交
18 | 平王宋村道路硬化 | 寄料镇政府 | 南湾至冷风口长1800米，宽3.5米 | 硬化道路6491平方米 | 1196759.31 | 184.37 | 土地手续未交
19 | 胡庄村道路硬化项目 | 王寨乡政府 | 通组硬化，长348米，宽4米 | 硬化道路1392平方米 | 255847.33 | 183.8 | 已交，可以

## Sheet3
|  | 路 | 井 | 路灯
2020 | 贫困村 | 7.913
| 非贫困村 | 9.878
| 共计 | 17.791 | 18 | 0
2021 | 贫困村 | 3.1163 | 0 | 0
| 非贫困村 | 19.4072 | 0 | 0
| 共计 | 22.5235 | 0 | 0
11.0293