## 8.17 汝州市2020年财政专项扶贫资金项目安排计划表
汝州市2020年度扶贫资金项目计划完成情况公示
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 项目牵头单位 | 安排资金 |  |  |  | 中标单位及责任人 | 监理单位及责任人 | 实施期限 | 受益人数 | 绩效目标及带贫减贫机制实现情况 | 项目实施及检查验收结果
[7 empty] | 总计 | 中央资金 | 省级资金 | 县本级
[7 empty] | 10925 | 1615万元 | 2810万元 | 6500万元
1 | 就业扶贫 （1个，安排资金544.553553万元，占比4.98%） | 1 | 2020年建档立卡贫困家庭劳动力外出务工补贴 | 有贫困 人口的 行政村 | 对外出务工人员进行交通费补贴和工资补贴 | 人社局 | 544.5536 |  |  | 544.5536 | 无 | 无 | 2020年3月10日—2021年6月30日 | 5400人 | 激发贫困户内生动力，鼓励贫困户外出务工，对贫困户外出务工收入的5%予以补助，对外出务工的建档立卡贫困劳动力补助省外300元、省内150元的路费 | 已完工， 验收合格
|  | 小计 |  |  |  |  | 544.5536 | 0 | 0 | 544.5536
2 | 公益岗位（1个，安排资金645.99万元，占比5.91%；） | 1 | 贫困户弱劳动力岗位项目 | 有贫困 人口的 行政村 | 对我市现有的“治安巡逻员”进行重新选聘，并新开发“政策宣讲员”“取水点管理员”“村卫生保洁员”“公厕管理员”“游园管理员”“光伏防火巡逻员”等公益性岗位。 | 扶贫办 | 645.99 |  |  | 645.99 | 无 | 无 | 2020年1月1日-9月30日 | 2474人 | 安排贫困户家庭弱劳动力家门口务工以增加收入 | 已完工， 验收合格
|  | 小计 |  |  |  |  | 645.99 | 0 | 0 | 645.99
3 | 教育扶贫（1个，安排资金235万元，占比2.15%） | 1 | 2020年汝州市雨露计划 | 全市范围 | 1、雨露计划职业教育补助 2、雨露计划短期技能培训补助 3、致富带头人培训 | 扶贫办 | 235 | 170.1249 | 64.8751 |  | 无 | 无 | 2019.12-2020.11 | 1243人 | 解决贫困家庭学生就学压力、鼓励贫困劳动力参加技能培训，助力脱贫。 | 已完工， 验收合格
|  | 小计 |  |  |  |  | 235 | 170.1249 | 64.8751 | 0
4 | 金融扶贫（1个，安排资金287.532451万元，占比2.63%） | 1 | 2020年金融贴息 | 全市有贫困人口的行政村 | 1、扶贫小额信贷贴息 2、企贷企用贴息 | 扶贫办 | 287.5325 | 268 | 19.5325 |  | 无 | 无 | 2020年1月-2020年12月 | 6674户 | 通过贷款贴息，降低贫困户和企业的贷款成本，推动其产业发展。 | 已完工， 验收合格
|  | 小计 |  |  |  |  | 287.5325 | 268 | 19.5325 | 0
5 | 其他类（1个，安排资金746.264984万元，占比6.83%） | 1 | 2020年项目管理费 | 全市范围内工程类项目 | 解决扶贫项目设计、监理、检测等费用。 | 扶贫办 | 746.265 |  |  | 746.265 | 无 | 无 | 2020年2月-6月 |  | 解决扶贫项目设计、监理、检测等费用。 | 已完工， 验收合格
|  | 小计 |  |  |  |  | 746.265 | 0 | 0 | 746.265
6 | 生活条件改善（1个，安排资金314.276093万元，占比2.88%） | 1 | 安全饮水 | 于窑村 枣树庙村白马村 甄窑村 桥沟村 陈窑村 黄岭 蟒窝村 寺上村 田窑村 十岭村 王台村 | 打14眼，新建截浅坝两座，蓄水池9座，并配套铺设PE管道及钢管、高低压线路解决于窑村等6个乡镇13个贫困村的饮水安全问题 | 市水利局 | 314.2761 |  |  | 314.2761 | 无 | 无 | 2020年2月-6月 | 4505人 | 解决人畜饮水问题，改善贫困户生活条件，提高群众满意度。 | 已完工， 验收合格
|  | 小计 |  |  |  |  | 314.2761 | 0 | 0 | 314.2761
7 | 基础建设 （18个，安排资金1085.914043万元，占比9.94%） | 1 | 陵头镇东山村道路硬化项目 | 陵头镇东山村 | 东山至大庙韩疙瘩硬化道路3.25公里 | 市交通局 | 193.6644 |  |  | 193.6644 | 河南水诚建设工程有限公司 丁小广 | 河南凯达工程技术有限公司 程立峰 | 60日历天2020年4月23-2020年6月22日 | 8户29人 | 改善村民生产生活条件，为该村的产品的输出提供便利，提高群众满意度。 | 已完工， 验收合格
|  | 2 | 蟒川镇任庄村道路硬化项目 | 任庄村 | 道路硬化1.06公里 | 市交通局 | 75.6069 |  | 75.6069 |  | 河南天利建设工程有限公司牛现奇 | 河南凯达工程技术有限公司程立峰 | 60日历天（2020年4月23日至2020年6月22日） | 3户3人 | 满足村民生产生活需求，改善村民出行条件，为村民尽快脱贫提供便利，提高群众满意度。 | 已完工， 验收合格
|  | 3 | 大峪镇棉花村道路硬化项目 | 棉花村 | 硬化道路1.8公里 | 市交通局 | 116.8886 |  | 116.8886 |  | 河南祥鹰市政工程有限公司 杨永涛 | 河南凯达工程技术有限公司 程立峰 | 60日历天（2020年4月23日—2020年6月22日） | 28户78人 | 方便全村群众出行和农产品的运出，促进棉花村经济快速发展。 | 已完工， 验收合格
|  | 4 | 国有汝州市风穴林场改善生产、生活条件工程 | 风穴林场 | 1.打井一眼及配套；2.修路：长210米，宽4米。 | 风穴林场 | 30 | 30 | 0 | 0 | 河南源溢建设工程有限公司（打井）河南宇锦建设实业有限公司（修路） | 深圳群伦项目管理有限公司 | 20日历天（2020年4月9日至2020年4月28日） | 60户240人 | 满足职工生产生活需求，改善职工出行条件，解决职工出行提供便利，提高群众满意度。 | 已完工， 验收合格
|  | 5 | 临汝镇临东村道路硬化项目 | 临汝镇临东村 | 硬化道路439米 | 临汝镇政府 | 36 | 28 | 8 |  | 河南春谦建设工程有限公司 | 平顶山隆庆工程建设监理有限公司 | 20日历天（2020年4月15日--2020年5月5日） | 76户282人 | 方便群众出行、生产、生活 | 已完工， 验收合格
|  | 6 | 黄沟村农业灌溉项目 | 黄沟村 | 新打220深井一眼及配套设备的购置安装。 | 夏店镇人民政府 王磊 | 24.68 |  | 24.68 |  | 河南江源水利水电工程有限公司 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 2020年3月28日至2020年4月17日 | 141户568人 | 改善村民农业灌溉条件。 | 已完工， 验收合格
|  | 7 | 桥沟村农业灌溉项目 | 陵头镇桥沟村 | 新打机井1眼及配套 | 陵头镇政府 | 24.88 |  | 24.88 |  | 河南德邦市政工程有限公司 元安龙 | 深圳群伦项目管理有限公司 李晓燕 | 10日历天（2020年4月18日至2020年4月27日） | 48户243人 | 提高农产品产出量，促进群众增收，改善村内生态环境，同时，增加群众的满意度。 | 已完工， 验收合格
|  | 8 | 高岭村道路硬化项目 | 高岭村 | 硬化道路2968米 | 大峪镇政府 | 144.9008 |  | 144.9008 |  | 河南恒栾建设有限公司 薛红星 | 河南林飞建设工程监理有限公司 桂林 | 9日历天 （2020年4月14日—2020年4月23日） | 101户 | 改变群众因雨雪天气道路泥泞的不堪状况，便于土特产外运，助力脱贫。 | 已完工， 验收合格
|  | 9 | 沙古堆村道路硬化项目 | 陵头镇沙古堆村 | 硬化道路470米 | 陵头镇政府 | 24.9867 |  | 24.9867 |  | 河南万苏建设工程有限公司 葛雪雪 | 河南林飞建设工程监理有限公司 程俊丽 | 20日历天（2020年4月9日至2020年4月28日） | 77户344人 | 改善村民生产生活条件，为该村的产品的输出提供便利，提高群众满意度。 | 已完工， 验收合格
7 | 基础建设（18个，安排资金1085.914043万元，占比9.94%） | 10 | 申坡村灌溉项目 | 陵头镇申坡村 | 新打机井1眼及配套 | 陵头镇政府 | 25 |  | 25 |  | 河南源溢建设工程有限公司 申景现 | 深圳群伦项目管理有限公司 李晓燕 | 30日历天（2020年4月14日至2020年5月14日） | 115户508人 | 提高农产品产出量，促进群众增收，改善村内生态环境，同时，增加群众的满意度。 | 已完工， 验收合格
|  | 11 | 焦岭村农业灌溉项目 | 焦岭村 | 宋窑自然村北部新建180m深机井1眼及配套 | 米庙镇人民政府 王志云 | 24.55 |  | 24.55 |  | 河南源溢建设工程有限公司 申元佳 | 河南林飞建设工程监理有限公司 桂林 | 20日历天（2020年4月14日至2020年5月3日） | 74户232人 | 促进农业、产业经济发展，增加集体经济收入 | 已完工， 验收合格
|  | 12 | 车厂村道路硬化项目 | 车厂村 | 混凝土路面硬化3150㎡、厚度0.18米 | 寄料镇政府 鲁哲锋 | 48.9 |  |  | 48.9 | 河南仁城市政园林工程有限公司 卢玉霞 | 河南林飞建设工程有限公司 张伟 | 6日历天（2020年4月15日-2020年4月20日） | 110户480人 | 方便群众出行、生产、生活 | 已完工， 验收合格
|  | 13 | 赵沟村道路硬化项目 | 南赵沟村 | 混凝土路面硬化2550㎡、厚度0.18米 | 寄料镇政府 鲁哲锋 | 39.7956 |  |  | 39.7956 | 河南万苏建设工程有限公司 葛雪雪 | 河南林飞建设工程有限公司 张伟 | 4日历天（2020年4月15日-2020年4月19日） | 70户263人 | 方便群众出行、生产、生活 | 已完工， 验收合格
|  | 14 | 磨石村道路硬化项目 | 磨石村 | 混凝土路面硬化3099㎡、厚度0.18米 | 寄料镇政府 鲁哲锋 | 49.0357 | 49.0357 |  |  | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 杨振峰 | 河南林飞建设工程有限公司 张伟 | 9日历天（2020年4月15日-2020年4月24日） | 365户1540人 | 方便群众出行、生产、生活 | 已完工， 验收合格
|  | 15 | 石梯村道路硬化项目 | 石梯村 | 混凝土路面硬化9000㎡、厚度0.18米 | 寄料镇政府 鲁哲锋 | 139.8744 | 139.8744 |  |  | 河南润帆实业有限公司 徐铮 | 河南林飞建设工程有限公司 张伟 | 10日历天（2020年4月15日-2020年4月24日） | 57户215人 | 方便群众出行、生产、生活 | 已完工， 验收合格
|  | 16 | 白马村道路硬化项目 | 白马村 | 在白马村2组硬化道路530米，宽3.5米。 | 骑岭乡人民政府 周营伟 | 25 |  | 25 |  | 河南德邦市政工程有限公司 元安龙 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 赵国勇 | 7日历天（2020年4月7日—2020年4月14日） | 29户 | 改善群众居住环境，方便群众出行，提高群众满意度 | 已完工， 验收合格
|  | 17 | 龙王村道路硬化项目 | 龙王村 | 硬化道路1011平方 | 大峪镇政府 李建星 | 16.741 |  |  | 16.741 | 河南华隆建设有限公司 董春立 | 河南林飞建设工程监理有限公司 桂林 | 20日历天（2020年4月3日—2020年4月23日） | 200人 | 改变群众因雨雪天气道路泥泞的不堪状况，便于土特产外运，助力脱贫。 | 已完工， 验收合格
|  | 18 | 十岭村农业灌溉项目 | 十岭村 | 建设蓄水池3个，铺设管道4000米，配套水泵管理房等 | 大峪镇政府 李建星 | 45.41 |  |  | 45.41 | 河南华隆建设有限公司 | 河南林飞建设工程监理有限公司 | 30日历天（2020年4月3日—2020年5月2日） | 267户910人 | 助力发展花椒种植产业，增加群众收入和壮大村级集体经济收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 小计 |  |  |  |  | 1085.914 | 246.9101 | 494.493 | 344.5109
8 | 产业扶贫 （56个，安排资金7065.468876万元，占比64.67%） | 1 | 朱沟村扶贫基地配套项目 | 陵头镇朱沟村 | 新打机井1眼及机电配套，地埋管1000米。 | 市水利局 | 45.3434 |  |  | 45.3434 | 河南源溢建设工程有限公司 申景现 | 河南衡大工程监理有限公司 李晓东 | 25天（2020年 月 日-2020年 月 日） | 64户260人 | 改善扶贫基地生产生活条件，提升带贫效益。 | 已完工， 验收合格
|  | 2 | 2020年畜牧养殖补贴 | 有贫困人口的行政村 | 为符合条件的建档立卡贫困养殖户销售牲畜时进行补贴 | 汝州市畜牧局 李龙飞 | 291.1446 |  |  | 291.1446 | 无 | 无 | 2020年1月1日-6月30日 | 703户 | 703户贫困户发展的猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、兔、蜂等，奖补147.32万元，带动贫困户销售收入1387.15万元。 | 已完工， 验收合格
|  | 3 | 2020年林业产业以奖代补项目 | 有贫困人口的行政村 | 对全市发展经济林的建档立卡贫困户进行奖补 | 林业局 | 158.5752 |  | 158.5752 |  | 无 | 无 | 2020年1月1日-2020年9月30日 | 1747户 | 2020年全市1747户贫困户种植经济林3964.38亩，发放奖补资金158.58万元。 | 已完工， 验收合格
|  | 4 | 2020年生态护林员项目 | 有荒山的贫困村 | 选聘贫困户为专职生态护林员。 | 林业局 | 53.28 |  |  | 53.28 | 无 | 无 | 2019年11月1日-2020年4月30日 | 148人 | 防火期内每人每月600元，共计3600元。 | 已完工， 验收合格
|  | 5 | 2020年农业产业以奖代补项目 | 有贫困人口的行政村 | 对全市发展花生、红薯、油菜、中草药的建档立卡贫困户进行奖补。 | 农业农村局 | 115.154 |  | 115.154 |  | 无 | 无 | 2020年1月1日-5月30日 | 2919户 | 对全市2919户贫困户种植的油菜、中草药等6318.5亩奖补资金115.15万元。 | 已完工， 验收合格
|  | 6 | 2020年产业扶贫基地奖补项目 | 各乡镇 | 对带贫经营主体吸纳贫困户务工进行奖补 | 扶贫办 | 12.6 |  |  | 12.6 | 无 | 无 | 2020年5月18日-7月5日 | 58人 | 对年务工收入5000元以上的奖补1000元，年务工收入10000元以上的奖补3000元。 | 已完工， 验收合格
|  | 7 | 蓝莓产业扶贫项目 | 温泉镇 连圪垱村 | 建设63个蓝莓设施大棚 | 温泉镇人民政府 （王钱柱） | 381 |  |  | 381 | 河南固信建筑工程有限公司 （秦丽君） | 建基工程咨询有限公司 （孙振） | 60日历天2020年4月21日-2020年6月20日 | 全市63个贫困村以内的户数及人数 | 1、每年9月30日由中农富邦生态农业发展有限公司向63个贫困村支付租金，作为63个贫困村村集体经济入为期10年。 2、1-3年每村每年5500元，4-6年每村每年7500元，7-10年每村每年9000元。 3、确保资金平均年收益率不低于12.5% | 已完工， 验收合格
|  | 8 | 魏沟村豆腐加工厂 | 焦村镇魏沟村 | 新建厂房占地300平方米，购置豆腐加工设备一套 | 焦村镇人民政府 席增涛 | 28.58 |  |  | 28.58 | 河南亘浩建设工程有限公司 | 河南林飞建设工程监理有限公司 | 7日历天（2020年4月17日至2020年4月24日） | 70户280人 | 年租金3万元，安排贫困户务工10人 | 已完工， 验收合格
|  | 9 | 焦村镇桑枝食用菌加工厂厂房 | 焦村镇邢村 | 建设2座600平方米食用菌菌棒加工厂。 | 焦村镇人民政府 席增涛 | 48.0121 |  | 48.0121 |  | 河南万苏建设工程有限公司 | 河南林飞建设工程监理有限公司 | 2020年2月-6月 | 215户776人 | 厂房租赁不低于投资额8%。 | 已完工， 验收合格
|  | 10 | 焦村镇桑枝食用菌加工厂项目（设备） | 焦村镇邢村 | 购置桑植粉碎机、装袋生产线各两台，灭菌锅及配套0.5T燃气锅炉和粉碎车间除尘设备各一套，厂区大门及车间大门4扇等厂房配套设配 | 焦村镇政府 | 50.93 |  | 50.93 |  | 河南汝惠实业有限公司 李英利 | 河南林飞建设工程监理有限公司 程强 | 10日历天（2020年5月25日-6月4日） | 215户776人 | 厂房租赁不低于投资额8%。 | 已完工， 验收合格
|  | 11 | 焦村镇桑枝食用菌种植大棚项目1标 | 一标（邢村13、杜村1） | 建设14座桑枝食用菌培育种植大棚 | 焦村镇人民政府 席增涛 | 98.28 |  | 98.28 |  | 河南郝磊建设发展有限公司 | 河南林飞建设工程监理有限公司 | 2020年2月-6月 | 139户460人 | 大棚租赁费8万元带动15名贫困人口就业 | 已完工， 验收合格
|  | 12 | 焦村镇桑枝食用菌种植大棚项目2标 | 二标（杜村3、靳村7） | 建设10座桑枝食用菌培育种植大棚 | 焦村镇人民政府 席增涛 | 70.18 |  | 70.18 |  | 河南万苏建设工程有限公司 | 河南林飞建设工程监理有限公司 | 2020年2月-6月 | 93户320人 | 大棚租赁费6万元带动15名贫困人口就业 | 已完工， 验收合格
8 | 产业扶贫 （56个，安排资金7065.468876万元，占比64.67%） | 13 | 焦村镇桑枝食用菌种植大棚项目3标 | 三标（张村7、魏沟3） | 建设10座桑枝食用菌培育种植大棚 | 焦村镇人民政府 席增涛 | 70.15 |  | 70.15 |  | 河南仁诚市政园林工程有限公司 | 河南林飞建设工程监理有限公司 | 2020年2月-6月 | 85户323人 | 大棚租赁费6万元带动15名贫困人口就业 | 已完工， 验收合格
|  | 14 | 焦村镇桑枝食用菌种植大棚项目4标 | 四标（李楼村7、槐树7） | 建设14座桑枝食用菌培育种植大棚 | 焦村镇人民政府 席增涛 | 98.33 |  | 98.33 |  | 河南广德晟建设工程有限公司 | 河南林飞建设工程监理有限公司 | 2020年2月-6月 | 75户251人 | 大棚租赁费8万元带动15名贫困人口就业 | 已完工， 验收合格
|  | 15 | 杜村桑蚕大棚 | 杜村 | 养蚕大棚4座 | 焦村镇人民政府 席增涛 | 27.3821 |  |  | 27.3821 | 河南华隆建设工程有限公司 | 河南林飞建设工程监理有限公司 | 2020年2月-6月 | 18户42人 | 大棚租赁费2-2.4万元带动15名贫困人口就业 | 已完工， 验收合格
|  | 16 | 东沟村蜜蜂养殖项目 | 东沟 | 购置蜜蜂及配套蜂具150箱（套）：1000元/箱（套） | 焦村镇人民政府 席增涛 | 15 |  |  | 15 | 河南汇总实业有限公司 | 无 | 2020年2月-6月 | 46户142人 | 年租金不低于投资额的8% | 已完工， 验收合格
|  | 17 | 东沟村标准化蜜蜂养殖场项目 | 东沟 | 120平方米仓储一座 | 焦村镇人民政府 席增涛 | 25.37 |  |  | 25.37 | 河南汇总实业有限公司 | 无 | 2020年2月-6月 | 46户142人 | 年租金不低于投资额的8% | 已完工， 验收合格
|  | 18 | 安沟村蜜蜂养殖项目 | 安沟 | 购置蜜蜂及配套蜂具150箱（套）：1000元/箱（套） | 焦村镇人民政府 席增涛 | 15 |  |  | 15 | 河南汝惠实业有限公司 | 无 | 2020年2月-6月 | 61户235人 | 年租金不低于投资额的8% | 已完工， 验收合格
|  | 19 | 安沟村标准化蜜蜂养殖场项目 | 安沟 | 120平方米仓储一座 | 焦村镇人民政府 席增涛 | 25.35 |  |  | 25.35 | 河南汝惠实业有限公司 | 无 | 2020年2月-6月 | 61户235人 | 年租金不低于投资额的8% | 已完工， 验收合格
|  | 20 | 蛮子洼村香菇大棚配套项目 | 蛮子洼村 | 香菇大棚配套基础设施建设 | 寄料镇政府 鲁哲锋 | 24.4902 |  | 24.4902 |  | 河南省武硕建设工程有限公司 武振美 | 河南林飞建设工程有限公司 张伟 | 30日历天（2020年4月11日-2020年5月11日） | 87户394人 | 年租金不低于投资额的8%；带动16名贫困人口就业 | 已完工， 验收合格
|  | 21 | 石梯村自驾游基地 | 石梯村 | 10间小木屋200平方米、150米水泥路、栅栏等 | 寄料镇政府 鲁哲锋 | 74.59 |  | 74.59 |  | 河南仁城市政园林工程有限公司 卢玉霞 | 河南林飞建设工程有限公司 张伟 | 37日历天（2020年4月15日-2020年5月22日） | 66户237人 | 年租金不低于投资额的8% | 已完工， 验收合格
|  | 22 | 黄柏村蛋鸡养殖项目 | 黄柏村 | 400平方标准化鸡舍及配套设施 | 寄料镇政府 鲁哲锋 | 29.99 |  |  | 29.99 | 河南豫旺建设工程有限公司 张继军 | 河南林飞建设工程有限公司 张伟 | 30日历天（2020年4月13日-2020年5月13日） | 129户544人 | 年租金不低于投资额的8% | 已完工， 验收合格
|  | 23 | 寺上村民俗项目 | 寺上村 | 建设504.84平方米的民俗文化园一座。 | 蟒川镇政府 王俊岩 | 100 |  | 75 | 25 | 河南天利建设工程有限公司 | 河南林飞建设工程监理有限公司 | ？日历天（2020年4月15日至2020年6月14日） | 705户2820人 | 寺上村、娘庙村、蟒窝村和牛角岭村每年可各增加村集体经济收入2.5万元。 | 已完工， 验收合格
|  | 24 | 杨沟村农机采购项目 | 杨沟村 | 购置东方红LX1604拖拉机1台,东方红LX1000拖拉机1台。 | 蟒川镇政府 王俊岩 | 29.63 |  |  | 29.63 | 河南金宇农化有限公司 潘晓涛 | 无 | 7日历天（2020年4月2日—2020年4月8日） | 55户180人 | 每年可增加村集体经济收入4.5万元。 | 已完工， 验收合格
|  | 25 | 郝沟村农机采购项目 | 郝沟村 | 购置东方红LX1604拖拉机1台,东方红LX1000拖拉机1台。 | 蟒川镇政府 王俊岩 | 29.63 |  |  | 29.63 | 河南金宇农化有限公司 潘晓涛 | 无 | 7日历天（2020年4月2日—2020年4月8日） | 33户101人 | 每年可增加村集体经济收入4.5万元。 | 已完工， 验收合格
8 | 产业扶贫 （56个，安排资金7065.468876万元，占比64.67%） | 26 | 十岭村花椒种植 | 大峪镇十岭村 | 种植花椒100亩 | 大峪镇政府 | 6 |  |  | 6 | 无 | 无 | 2019年10月-2020年5月 | 109人 | 壮大村级集体经济收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 27 | 寨湾村林下养殖项目 | 寨湾村 | 建设养殖大棚400平方，钢丝围栏高2米，长1800米，10立方水罐2个。 | 大峪镇政府 李建星 | 28.7016 |  |  | 28.7016 | 河南华隆建设有限公司 董春立 | 河南林飞建设工程监理有限公司 桂林 | 20日历天（2020年3月31日—2020年4月20日） | 80户286人 | 助力发展养殖产业，壮大村级集体经济收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 28 | 王台村花椒种植 | 大峪镇王台村 | 种植花椒100余亩 | 大峪镇政府 | 6 |  |  | 6 | 无 | 无 | 2019年10月-2020年5月 | 181人 | 壮大村级集体经济收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 29 | 玉皇村花椒种植 | 大峪镇玉皇村 | 种植花椒100亩 | 大峪镇政府 | 6 |  |  | 6 | 无 | 无 | 2019年10月-2020年5月 | 78人 | 壮大村级集体经济收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 30 | 田窑村花椒种植 | 大峪镇田窑村 | 花椒种植100亩 | 大峪镇政府 | 6 |  |  | 6 | 无 | 无 | 2019年10月-2020年5月 | 189人 | 壮大村级集体经济收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 31 | 刘何村蜜蜂养殖基地 | 大峪镇刘何村 | 50箱 | 大峪镇政府 | 5 |  |  | 5 | 无 | 无 | 2020-04-20 | 60户220人 | 增加村集体经济收入5000元以上。 | 已完工， 验收合格
|  | 32 | 玉皇村蜜蜂养殖项目 | 大峪镇玉皇村 | 50箱 | 大峪镇政府 | 5 |  |  | 5 | 无 | 无 | 2020-04-20 | 33户78人 | 增加村集体经济收入5000元以上。 | 已完工， 验收合格
|  | 33 | 赵楼村蜜蜂养殖 | 大峪镇赵楼村 | 50箱 | 大峪镇政府 | 5 |  |  | 5 | 无 | 无 | 2020-04-20 | 58户149人 | 增加村集体经济收入5000元以上。 | 已完工， 验收合格
|  | 34 | 高岭村蜜蜂养殖项目 | 大峪镇高岭村 | 100箱 | 大峪镇政府 | 10 |  |  | 10 | 无 | 无 | 2020-04-20 | 123户490人 | 增加村集体经济收入10000元以上。 | 已完工， 验收合格
|  | 35 | 高岭村蜜蜂养殖配套项目 | 高岭村 | 建设蜂蜜储存室50平方 | 大峪镇政府 李建星 | 9.8185 |  |  | 9.8185 | 河南华隆建设有限公司 董春立 | 河南林飞建设工程监理有限公司 桂林 | 20日历天（2020年3月31日—2020年4月20日） | 1122人 | 肋力发展养蜂产业，壮大村级集体经济收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 36 | 枣树庙村养殖大棚项目 | 枣树庙村 | 新建钢结构养殖大棚一座及配套设施 | 米庙镇政府 陶帅平 | 24.643 |  | 24.643 |  | 河南华隆建设工程有限公司 董春立 | 河南林飞建设工程监理有限公司 桂林 | 20日历天（2020年4月2日至2020年4月21日） | 74户246人 | 对外出租，增加村集体经济收入2万元，改善村民生产生活条件。 | 已完工， 验收合格
|  | 37 | 枣树庙村花椒种植项目 | 枣树庙村 | 村集体种植花椒400亩 | 米庙镇政府 陶帅平 | 30 |  |  | 30 | 汝州市红太阳苗木专业合作社 宋运增 | 无 | 2020年2月至2020年6月 | 75户255人 | 增加村集体经济收入约4万元，改善村民生产生活条件，增加村民收入。 | 已完工， 验收合格
8 | 产业扶贫 （56个，安排资金7065.468876万元，占比64.67%） | 38 | 于窑村冷库建设项目 | 于窑村 | 新建冷库一座及配套设施 | 米庙镇人民政府 王志云 | 54.97 |  |  | 54.97 | 河南仁诚市政园林工程有限公司 卢玉霞 | 河南林飞建设工程监理有限公司 桂林 | 30日历天（2020年4月3日至2020年5月2日） | 63户230人 | 对外出租，增加村集体经济收入4万元，带动贫困户脱贫致富。 | 已完工， 验收合格
|  | 39 | 九间窑村花椒基地建设 | 九间窑村 | 种植花椒300亩 | 米庙镇人民政府 王志云 | 21.6 |  |  | 21.6 | 无 | 无 | 2020年2月至2020年6月 | 3户12人 | 对外承包经营，每年增加村集体经济2.88万元 | 已完工， 验收合格
|  | 40 | 焦岭村花椒种植项目 | 焦岭村 | 村集体种植花椒400亩 | 米庙镇人民政府 王志云 | 30 |  |  | 30 | 无 | 无 | 2020年2月至2020年6月 | 159户516人 | 成立花椒专业合作社，负责花椒后期管理、销售等，以就近务工形式吸纳贫困户10余人务工，增加收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 41 | 河口村鸡舍建设项目 | 河口村 | 建设15米宽，80米长标准化鸡舍2栋。 | 夏店镇人民政府 王磊 | 187.42 |  | 128.6141 | 58.8059 | 河南万苏建设工程有限公司 | 河南林飞建设工程监理有限公司 | 45日历天（2020年4月15日至2020年5月30日） | 549户2270人 | 促进村集体增收，带动相关运输业、种植业发展，间接提供就业岗位20多个。 | 已完工， 验收合格
|  | 42 | 陈庄村蚕桑基地配套 | 陈庄村 | 两座8.5m*50m桑蚕大棚、两座8.5m*45m桑蚕大棚、育蚕舍及配套安装设备。 | 夏店镇人民政府 王磊 | 29.26 |  |  | 29.26 | 河南仁诚市政园林工程有限公司 | 河南鑫东辰工程管理有限公司 | 20日历天（2020年3月28日至2020年4月17日） | 65户259人 | 带动贫困人口发展种养增加收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 43 | 关帝庙村花椒种植项目 | 夏店镇关帝庙村 | 新栽植花椒经济林120亩 | 夏店镇政府 | 6 |  |  | 6 | 无 | 无 | 2019年10月-2020年5月 | 793人 | 壮大村级集体经济收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 44 | 甄窑村花椒种植项目 | 夏店镇甄窑村 | 种植花椒400亩 | 夏店镇政府 | 30 |  |  | 30 | 无 | 无 | 2019年10月-2020年5月 | 607人 | 壮大村级集体经济收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 45 | 河口村花椒种植项目 | 夏店镇河口村 | 发展集体经济种植花椒200亩 | 夏店镇政府 | 13.2 |  |  | 13.2 | 无 | 无 | 2019年10月-2020年5月 | 374人 | 壮大村级集体经济收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 46 | 沙古堆村花椒种植项目 | 陵头镇沙古堆村 | 种植花椒300亩 | 陵头镇政府张晓锋 | 21.6 |  |  | 21.6 | 无 | 无 | 2020年3月-6月 | 77户344人 | 与合作社合作发展.增加贫困群众土地流转受益，吸纳贫困人口务工增收，挂果后稳定增加村集体收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 47 | 叶寨村服装加工设备购置 | 陵头镇叶寨村 | 购买服装加工设备 | 陵头镇政府师格 | 24.9 |  | 24.9 |  | 浙江佳岛缝纫机有限公司 郭迎超 | 无 | 7日历天（2020年4月17日至2020年4月24日） | 108户420人 | 每年可增加村集体经济2.5万元吸纳贫困务工以增加收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 48 | 朱沟村食品加工项目 | 陵头镇朱沟村 | 购置生产线一套 | 陵头镇政府杨浩军 | 49.8 |  | 49.8 |  | 河南汝慧实业有限公司 李英利 | 无 | 45日历天（2020年6月3日至2020年7月18日） | 64户260人 | 每年可增加村集体经济收入5万元，提供就业岗位，带动贫困户务工。 | 已完工， 验收合格
8 | 产业扶贫 （56个，安排资金7065.468876万元，占比64.67%） | 49 | 裴家村蔬菜大棚项目 | 裴家村 | 新建蔬菜大棚4座 | 王寨乡政府 李丰义 | 22.9 |  | 22.9 |  | 河南仁诚市政园林工程有限公司 （卢玉霞 ） | 河南林飞建设工程监理有限公司（桂林） | 15日历天 （ 2020年3月27日-2020年4月11日） | 109户452人 | 将大棚出租，增加村集体收入，建档立卡贫困户109户452人收益。 | 已完工， 验收合格
|  | 50 | 裴家村农机购置项目（省派书记） | 裴家村 | 东方红LX1804拖拉机两台、1LYF445液压翻转梨两台，东方红1GQN280K旋耕机两台。 | 王寨乡政府 李丰义 | 49.83 |  | 49.83 |  | 河南金宇农化有限公司 （ 潘辉涛 ） | 无 | 20日历天 （2020年4月20日—2020年5月10日） | 109户452人 | 将农机设备出租，增加村集体收入，建档立卡贫困户109户452人收益。 | 已完工， 验收合格
|  | 51 | 十字路村购置农机项目 | 十字路村 | 东方红LX1604拖拉机、东方红ME604拖拉机、东方红280K旋耕机、东方红160D旋耕机、德州牦牛4J225秸秆还田机各一台 | 王寨乡政府 李丰义 | 29.73 |  |  | 29.73 | 河南金宇农化有限公司 （ 潘辉涛 ） | 无 | 4日历天 （ 2020年3月26日8-2020年3月30日） | 6户19人 | 将农机设备出租，增加村集体收入，建档立卡贫困户6户19受益。 | 已完工， 验收合格
|  | 52 | 刘凹村育肥猪饲养栋舍项目 | 刘凹村 | 育肥猪饲养栋舍3栋 | 王寨乡政府李丰义 | 29.864 |  |  | 29.864 | 河南华隆建设工程有限公司 （张平） | 河南林飞建设工程监理有限公司（桂林） | 30日历天 （ 2020年3月31日-2020年4月29日） | 115户417人 | 将育肥猪饲养栋舍出租，增加村集体经济收入，吸纳贫困务工以增加收入。 | 已完工， 验收合格
|  | 53 | 白马村蜜蜂养殖项目 | 白马村 | 购买蜜蜂50箱 | 骑岭乡人民政府 周营伟 | 5 |  |  | 5 | 无 | 无 | 1日历天（2020年4月28日） | 24户 | 增加村集体经济，增强村级带贫能力 | 已完工， 验收合格
|  | 54 | 汝州市光伏发电建设扶贫项目 | 共61个村级电站，分布在全市55个建档立卡贫困村及12个易地搬迁安置点 | 共61个电站的建设施工，单个电站规模为300KWp或500KWp，总规模为23.285MWp | 汝州市扶贫开发投资有限公司 | 2844.1428 | 173.9494 | 1046.7209 | 1623.4725 | 平高集团有限公司（宋胜利）四川东旭电力工程有限公司（任玉良）河南中恒电力科技有限公司（蔡全喜） | 河南海纳建设工程管理有限公司（王志强）河南荣泰工程管理有限公司（赵晓鲁） | （ 2017年12月19日-2018年4月30日） | 3593户 | 对建档立卡贫困户中光伏收益对象直接补助和增加村集体经济收入 | 已完工， 验收合格
|  | 55 | 易地搬迁消费扶贫仓储物流基地项目 | 骑岭乡黄庄村 | 主要建设农产品仓库、冷冻库、设备机房等附属配套设施。购置主要设备为冷冻、冷藏设备货架自动售卖机、配送车、装卸车等附属配套设施 | 发改委 农发公司 | 756.0156 | 756.0156 |  |  | 汝州市建筑工程公司（施工)于杰，汝州市瑞通汽车贸易有限公司（牵头人）田跃峰 | 永明项目管理有限公司 张镜洲 | 施工部分（2020年7月30日-2020年10月12日），采购部分（2020年8月26日-2020年9月2日） | 2046户8112人 | 每年收益约65万元，能直接带动附近贫困户劳动力 70 人左右，每人每月工资 1800 元。 | 已完工， 验收合格
|  | 56 | 汝州市汝蓝庄园设施大棚产业扶贫项目 | 全市1393户兜底户 | 建设联栋大棚2座;建设日光温室大棚12个。 | 汝州市扶贫开发投资有限公司 | 799.0818 |  |  | 799.0818 | 河南天利建设工程有限公司郭跃军 | 平顶山金信工程建设监理有限公司陈松科 | 42日历天（2020年5月28日-7月28日 | 1104户 | 1104户贫困户年户增收700元。 | 已完工， 验收合格
|  | 小计 |  |  |  |  | 7065.4689 | 929.965 | 2231.0994 | 3904.4044
总计 |  | 80 | 总计 |  |  |  | 10925 | 1615 | 2810 | 6500