## Sheet1
汝州市2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
序号 | 项目 名称 | 项目 类型 | 实施 地点 | 时间 进度 | 责任 单位 | 建设任务 | 资金 规模（万元） | 资金筹措方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 减贫带 贫机制 | 备注
1 | 2022年河南巨龙生物色谱分离工程设备购置项目 | 产业发展 | 汝州市 | 2022年2月-6月 | 洗耳街道办事处 | 购置LXSSMB06F-1W色谱分离装置一套。 | 1500 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 由河南巨龙生物工程股份有限公司租赁经营，租期10年，确保每年收益率不低于财政投资额的8%，10年后保底价回购，资金上缴国库。 | 是 | 增加村集体经济收入
2 | 2022年中王生态农牧科技有限公司蛋鸡养殖扩建项目 | 产业发展 | 纸坊中王村 | 2022年2月-7月 | 纸坊镇政府 | 置全自动蛋鸡饲养设备两套企业租赁使用 | 640 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 财政投资640万元购置全自动蛋鸡饲养设备两套，企业租赁使用，租期10年，确保每年收益率不低于财政投资额的8%。10年合同到期后，将资产评估后保底价转让给汝州市中王农牧有限公司，资金上缴国库。 | 是 | 增加村集体经济收入
3 | 2022年大峪镇云堡妙境柏树凹二期项目 | 产业发展 | 大峪镇西范庄村 | 2022年2月-7月 | 大峪镇政府 | 230万元入股与汝州市云堡妙境旅游开发有限公司合作发展民宿项目 | 240 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 合作发展民宿项目，年收益不低于8%，合作10年，到期后资金收回汝州市国库。 | 是 | 增加村集体经济收入
4 | 2022年寄料镇平王宋村屋顶光伏项目 | 产业发展 | 寄料镇平王宋村搬迁点 | 2022年1月-12月 | 寄料镇政府 | 在搬迁点新建45KW屋顶光伏 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 353户 1276人 | 增容后预计每年多发电12.5万度，预期年收益10.5万元（含补贴） | 是 | 通过奖补促进脱贫户增收 | 平顶山市派第一书记村、脱贫村
5 | 2022年蟒川镇郝沟村屋顶光伏项目 | 产业扶贫 | 郝沟村 | 2022年1月-12月 | 蟒川镇政府 | 建设屋顶光伏43kw | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 郝沟村村民 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入 | 脱贫村
6 | 2022年王寨乡裴家村省派第一书记项目 | 产业发展 | 裴家村 | 2022年1月—6月 | 王寨乡 人民政府 | 羊肚菌温室大棚28座及配套设备 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 集体经济 | 温室大棚为村集体年增加投资额的10%收益。 | 是 | 温室大棚为村集体年增加投资额的10%收益。 | 省派书记村、脱贫村
7 | 2022年陵头镇庙湾村省派第一书记项目 | 产业扶贫 | 庙湾村 | 2022年1月-6月 | 陵头镇政府 | 新建200平方米车间，香菇烘干及分装设备1套，；建设车间厂房约260平方米，饲料加工设备1套。 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村村民 | 增加集体经济收入，带动务工 | 是 | 带动就业，增加村集体收入 | 省派第一书记村、重点村
8 | 2022年陵头镇朱沟村省派第一书记项目 | 产业扶贫 | 朱沟村 | 2022年1月-2022年7月 | 陵头镇政府 | 采购汝瓷生产线一条 | 50 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 全村村民 | 增加集体经济收入，带动务工 | 是 | 带动就业，增加村集体收入 | 省派第一书记村
9 | 2022年焦村镇张村蚕桑养殖大棚项目 | 产业发展 | 焦村镇张村 | 2022年4月1日-5月31日 | 焦村镇政府 | 4座蚕桑养殖大棚建设及配套设施 | 28 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 有劳动能力的脱贫户、监测户、一般农户 | 农户实现就近就业；村集体每年收入2-2.4万元；助推张村产业调整升级，改善张村生态环境，调整经济结构，带动第二产业的迅速发展，提供更大的就业面，产生巨大的社会效益，对巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴意义重大。 | 是 | 带动就业，增加村集体收入 | 脱贫村
10 | 2022年焦村镇段村养殖大棚 | 产业发展 | 焦村镇段村 | 2022年1月－12月 | 焦村镇政府 | 建设桑蚕大棚2座及其配套设施 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 段村村民 | 增加村民及村集体收入 | 是 | 改善贫困群众生产生活条件 | 平顶山市派第一书记村、重点村
11 | 2022年焦村镇魏沟村村集体经济项目 | 产业扶贫 | 魏沟村 | 2022年1月-2022年6月 | 焦村镇政府 | 与汝州市士博生态农业发展公司合作发展村集体经济 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 魏沟村村民 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入 | 平顶山市派第一书记村、脱贫村
12 | 2022年温泉镇朱寨村香菇烘干设备和叉车采购项目 | 产业扶贫 | 朱寨村 | 2022年1月-2022年6月 | 温泉镇 | 采购香菇烘干设备1套，13万元，叉车1辆7万元。 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 朱寨村村民 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入 | 平顶山市派第一书记村
13 | 2022年汝州市光伏发电建设扶贫项目 | 产业发展 | 共61个村级电站，分布在全市55个建档立卡贫困村及12个易地搬迁安置点 | 2022年2月-6月 | 汝州市扶贫开发投资有限公司 | 共61个电站的建设施工，单个电站规模为300KWp或500KWp，总规模为23.285MWp | 3567 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4026户 | 每年发电2500万度，预期年收益2100万元（含补贴） | 是 | 1、贫困村每村每年5万元村集体经济收入2、光伏补助对象每户每年3000元。
14 | 金融贷款贴息项目 | 产业发展 | 所有行政村 | 2022年2月-12月 | 市金融局 | 金融贷款贴息 | 112 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2000人 | 脱贫户每户每年增收2400元以上 | 是 | 通过贷款贴息，降低脱贫户和带贫企业的贷款成本，推动产业发展。
15 | 2021年下半年脱贫户和监测户农业产业奖补项目 | 产业发展 | 全市21个乡镇街道 | 2021年7月-2021年12月 | 市农业农村局 | 对全市发展油菜特色产业的符合要求的脱贫户和监测对象，按照收益的20%进行产业奖补，每亩奖补金额不超过300元，每户每年不超过5000元。 | 220 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 符合要求的享受政策的脱贫户和风险未消除的监测户 | 带动1200户以上脱贫户和监测对象自主发展产业，户均年产业增收6000元以上 | 是 | 户均年产业增收6000元以上
16 | 2022年上半年脱贫户和监测户农业产业奖补项目 | 产业发展 | 全市21个乡镇街道 | 2022年1月-2022年7月 | 市农业农村局 | 对全市发展油菜特色产业的符合要求的脱贫户和监测对象，按照收益的20%进行产业奖补，每亩奖补金额不超过300元，每户每年不超过5000元。 | 80 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 符合要求的享受政策的脱贫户和风险未消除的监测户 | 带动1200户以上脱贫户和监测对象自主发展产业，户均年产业增收6000元以上 | 是 | 户均年产业增收6000元以上
17 | 2022年脱贫户、监测对象林业产业奖补 | 产业发展 | 有荒山的村 | 2021年10月-2022年5月 | 市林业局 | 对2022年验收合格的的林业产业给予第三年验收奖补，对2021年验收合格的林业产业给予第二年验收奖补 | 80 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 符合要求的享受政策的脱贫户和风险未消除的监测户 | 带动700户以上脱贫户和监测对象种植经济林1700亩以上。 | 是 | 三年后户均年产业增收3000元以上
18 | 2021年-2022年生态护林员 | 产业发展 | 有荒山的脱贫村 | 2021年11月-2022年5月 | 市林业局 | 每年森林防火期内根据各乡实际情况可延迟一月，时间为6个月，每月工资600元，共3600元。 | 80 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 符合要求的享受政策的脱贫户和风险未消除的监测户 | 选聘全市221户脱贫户和监测对象为护林员，年增收3600元 | 是 | 选聘全市221户脱贫户和监测对象为护林员，年增收3600元
19 | 2021年下半年脱贫户、监测对象畜牧产业奖补 | 产业发展 | 全市21个乡镇街道 | 2021年7月-2021年12月 | 市畜牧局 | 对全市所有脱贫户、监测对象自主养殖畜禽，按照销售收入的10%进行补贴，每户每年补贴不超过3000元。 | 130 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 符合要求的享受政策的脱贫户和风险未消除的监测户 | 带动450户以上脱贫户和监测对象自主发展产业，户均年产业增收15000元以上 | 是 | 户均年产业增收15000元以上
20 | 2022年上半年脱贫户、监测对象畜牧产业奖补 | 产业发展 | 全市21个乡镇街道 | 2022年1月-2022年7月 | 市畜牧局 | 对全市所有脱贫户、监测对象自主养殖畜禽，按照销售收入的10%进行补贴，每户每年补贴不超过3000元。 | 130 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 符合要求的享受政策的脱贫户和风险未消除的监测户 | 带动450户以上脱贫户和监测对象自主发展产业，户均年产业增收15000元以上 | 是 | 户均年产业增收15000元以上
21 | 十岭村花椒种植 | 产业发展 | 大峪镇十岭村 | 2021年2月-6月 | 大峪镇人民政府 | 种植花椒100亩 | 2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
22 | 玉皇村花椒种植 | 产业发展 | 大峪镇玉皇村 | 2021年2月-6月 | 大峪镇人民政府 | 种植花椒100亩 | 2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
23 | 田窑村花椒种植 | 产业发展 | 大峪镇田窑村 | 2021年2月-6月 | 大峪镇人民政府 | 花椒种植100亩 | 2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
24 | 焦岭村花椒种植 | 产业发展 | 米庙镇焦岭村 | 2021年2月-6月 | 米庙镇人民政府 | 种植花椒400余亩 | 10 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
25 | 河口村花椒种植 | 产业发展 | 夏店镇河口村 | 2021年2月-6月 | 夏店镇人民政府 | 种植花椒200亩 | 4.4 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
26 | 甄窑村花椒种植 | 产业发展 | 夏店镇甄窑村 | 2021年2月-6月 | 夏店镇人民政府 | 种植花椒400余亩 | 10 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
27 | 关帝庙村花椒种植 | 产业发展 | 夏店镇关帝庙村 | 2021年2月-6月 | 夏店镇人民政府 | 种植花椒100亩 | 2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
28 | 沙古堆村花椒种植 | 产业发展 | 陵头镇沙古堆村 | 2021年2月-6月 | 陵头镇人民政府 | 种植花椒300亩 | 7.2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入
29 | 汝州市纸坊镇肉牛养殖基地项目 | 产业发展 | 纸坊镇 苏楼村 | 2022年5月-12月 | 纸坊镇政府 | 建设牛棚1个。 | 125 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 经济 | 增加村集体收入 | 是
30 | 汝州市蟒川镇肉牛养殖基地项目 | 产业发展 | 蟒川镇 | 2022年5月-12月 | 蟒川镇政府 | 建设饲料库1栋 | 240 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 经济 | 增加村集体收入 | 是
31 | 汝州市纸坊乡肉牛设备采购项目 | 产业发展 | 纸坊乡 | 2022年5月-12月 | 纸坊乡纸坊 | 购买设备一套 | 190 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 村集体 经济 | 增加村集体收入 | 是
32 | 2022年寄料镇车厂村道路硬化项目 | 村基础设施 | 车厂村石桥沟口至下王楝沟磨石边界 | 2022年1月-6月 | 寄料镇政府 | 长2140米，宽4米，厚18CM，共8650平方米。 | 119 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 320户1100人 | 方便群众出行、完善生产生活条件。 | 是 | 解决生产、出行困难，减少致贫风险。
33 | 2022年寄料镇石梯村道路硬化项目 | 村基础设施 | 石梯村5组河东、河西 | 2022年1至6月 | 寄料镇政府 | 长1083米，宽3米，厚18cm，3249平方 | 49 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 35户166人 | 方便群众出行 ，完善生产生活条件 | 是 | 解决生产出行困难，减少致贫风险，改善5组河东、河西群众生产、生活条件，便于群众出行。 | 脱贫村
34 | 2022年寄料镇磨石村道路硬化项目 | 基础设施 | 冯沟自然村前街320米、后街610米。 | 2022年6月—9月 | 寄料镇政府 | 硬化道路长1186米，宽3米，共3558平方米。 | 48 | 财政衔接资金 | 126户392人 | 道路修建后，冯沟自然村1组、2组街道贯通，完善了基础设置、方便群众出行及农产品销售。 | 是 | 解决生产、出行困难，减少致贫风险。农副产品更方便产销。
35 | 2022年寄料镇徐庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 红土坡自然村至小北线 | 2022年1月-6月 | 寄料镇政府 | 硬化道路长941.9米，宽4米 共计3767.6平方米。 | 51 | 财政衔接资金 | 350户1050人 | 道路位置为村主干道，可方便群众出行、班车行驶、完善生产生活条件。 | 是 | 解决生产、出行困难，减少致贫风险。
36 | 2022年寄料镇区搬迁点配套项目 | 村基础设施 | 寄料镇区安置点 | 2022年6月—9月 | 寄料镇政府 | 1510米HDPE双壁波纹管D300 排水管，106座雨水口 | 63 | 财政衔接资金 | 320户1101人 | 方便群众出行、完善生产生活条件。 | 是 | 解决生产、出行困难，减少致贫风险。
37 | 2022年蟒川镇寺上村道路硬化项目 | 村基础设施 | 寺上村（五、六组） | 2022年1月-12月 | 蟒川镇政府 | 硬化道路长426米，宽3米,共1278平方米。 | 26 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 寺上村四、五、六、七、八组村民 | 改善出行条件，提高满意度 | 是 | 提升群众生产生活条件，带动增收 | 平顶山市派第一书记村、脱贫村
38 | 2022年蟒川镇蟒窝村道路硬化项目 | 村基础设施 | 蟒窝至齐沟路段 | 2022年1月-12月 | 蟒川镇政府 | 铺5公分沥青路面1920米，宽5米，共9600平方米。 | 134 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 蟒窝村450户村民受益 | 改善出行条件，提高满意度 | 是 | 提升群众生产生活条件，带动增收 | 脱贫村
39 | 2022年蟒川镇齐沟村道路硬化项目 | 基础设施 | 枣园水库至陈沟村 | 2022年1月-12月 | 蟒川镇政府 | 硬化道路长1940米 宽4.5米，共8730平方米 | 141 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 齐沟村村民 | 改善出行条件，提高满意度 | 是 | 提升群众生产生活条件，带动增收
40 | 2022年蟒川镇严和店村内道路硬化项目 | 村基础设施 | 严和店 | 2022年7月-12月 | 蟒川镇政府 | 硬化道路357米，宽3米，共1071平方米。 | 15 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 严和店村村民 | 改善群众改善群众出行条件，方便群众生活生产 | 是 | 改善群众出行条件，方便群众生活生产
41 | 2022年蟒川镇腾店村内道路硬化项目 | 村基础设施 | 腾店村 | 2022年7月-12月 | 蟒川镇政府 | 硬化4米道路长211.3米，3米道路长2185.2米；共计2396.5米，面积7400.8m2； | 96 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 腾店村村民 | 改善群众改善群众出行条件，方便群众生活生产 | 是 | 改善群众出行条件，方便群众生活生产
42 | 2022年大峪镇十岭村道路硬化项目 | 村基础设施 | 十岭村白云组 | 2022年1月-6月 | 大峪镇政府 | 硬化道路2440.1米，宽3.5米，厚18厘米，共8540.35平方米。 | 140.96 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 33户109人脱贫户，8户20人监测户受益 | 改善脱贫户和监测户出行条件，方便群众出行。 | 是 | 便于农村土特产外运，加速当地经济发展，群众脱贫致富。 | 脱贫村
43 | 2022年大峪镇王台村道路硬化项目 | 村基础设施 | 东组-后沟 | 2022年6月-8月 | 大峪镇政府 | 3.5m宽路面总长470.00m，4m宽路面总长1538.00m，共7797平方米 | 105 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 11户35人脱贫户2户监测户受益 | 改善脱贫户户和监测户出行条件，方便群众出行。 | 是 | 便于农村土特产外运，加速当地经济发展，群众脱贫致富。 | 脱贫村
44 | 2022年大峪镇赵楼村村王发窑自然村打井配套项目 | 村基础设施 | 赵楼村 | 2022年2月-6月 | 大峪镇政府 | 打井1眼及配套 | 30 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 80户215人 | 解决王法窑自然村吃水问题，改善生活条件 | 是 | 解决王法窑自然村吃水问题，改善生活条件
45 | 2022年大峪镇饮水及灌溉工程 | 基础设施 | 寨湾、高岭西范庄村 | 2022年7月-9月 | 大峪镇政府 | 高岭新打深水井1眼及配套；寨湾新打深水井1眼及配套；西范庄新打深井眼，蓄水池3*3米2个，铺设管道2.5千米。 | 115 | 财政衔接资金 | 西范庄村居民（监测户和脱贫户）种植养殖受益 | 450亩灌溉收益 | 是 | 方便居民种植养殖，加速当地经济发展，群众脱贫致富。
46 | 2022年大峪镇赵楼村道路硬化项目 | 基础设施 | 杨河组赵广卿家门口至梨园沟组赵花芝家门口 | 2022年7月-9月 | 大峪镇政府 | 硬化道路长733米，宽3米，2199平方米。 | 30 | 财政衔接资金 | 群众103户381人 | 改善脱贫户和监测户出行条件，方便群众出行。提高群众满意度。 | 是 | 便于农村土特产外运，加速当地经济发展，群众脱贫致富。
47 | 2022年大峪镇下焦村公厕项目 | 村基础设施 | 下焦村搬迁安置点 | 2022年6月-10月 | 大峪镇政府 | 新建公厕1座 | 30 | 财政衔接资金 | 90户216人 | 改善群众生活条件 | 是 | 改善群众生活条件
48 | 2022年王寨乡尹冲村道路硬化项目 | 村基础设施 | 尹冲村 | 2022年1月—6月 | 王寨乡政府 | 村内道路硬化529.8米，1547.9平方米，厚18公分 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 脱贫户监测户和村内的1250余人 | 包括脱贫户和监测户村内的1250余人出行 | 是 | 包括脱贫户和监测户在村内的1250余人出行 | 市派第一书记
49 | 2022年王寨乡大拉湾村道路硬化项目 | 村基础设施 | 大剌湾 | 2022年2月-6月 | 王寨乡政府 | 2594.7米，宽3-4米，共8040.9平方米 | 103 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 164户659人 | 改善脱贫户户和监测户出行条件，方便群众出行。 | 是 | 改善脱贫户户和监测户出行条件，方便群众出行。 | 脱贫村
50 | 2022年王寨乡冯沟村、谷店村道路硬化项目 | 村基础设施 | 谷店村 | 2022年1月——6月 | 王寨乡人民政府 | 冯沟道路硬化长2376米，宽3米，7128平方米；谷店硬化道路94米，宽4米，共384平方米，共7512平方米 | 100.16 | 财政专项资金 | 包括脱贫户6户15人、监测对象4户15人在内的全村354户1469人 | 包括脱贫户6户15人、监测对象4户15人在内的全村354户1469人在内的交通出行和生产路通行。 | 是 | 包括脱贫户6户15人、监测对象4户15人在内的全村354户1469人在内的交通出行和生产路通行。
51 | 2022年米庙镇焦岭村灌溉项目 | 村基础设施 | 米庙镇焦岭村 | 2022.01-2022.06 | 米庙镇人民政府 | 铺设管道1150米，地埋电缆660米购置潜水泵1台，加压泵1台，50吨储水罐1个。 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 焦岭村群众159户520人，其中贫困户92户313人。 | 项目建成后，可满足项目区村集体种植的500亩花椒和1000多亩荒山抗旱保障能力，促进焦岭村农业优势主导作物发展。 | 是 | 极大提高我村基本农田抗旱保障能力，农业生产综合能力得以极大提高。 项目区村集体发展种植的500亩花椒产业生产用水将得到保障，村集体收入将得到进一步增加。 | 平顶山市派第一书记村、脱贫村
52 | 2022年米庙镇九间窑村道路硬化项目 | 村基础设施 | 九间窑村 | 2022年3月-6月 | 米庙镇人民政府 | 新建混凝土道路，A段道路长160米，宽5米；B段道路长40米，宽3米以及长55米，宽2米；C段道路长150米，宽2.5米，共2905平方米 | 18 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 收益群众325人 | 保障学生出行安全、便捷 | 是 | 增加村集体经济收入 | 脱贫村
53 | 2022年米庙镇枣树庙村道路硬化项目 | 村基础设施 | 米庙镇枣树庙村头道河和东安窑自然村 | 2022年3月-5月 | 米庙镇人民政府 | 硬化道路830米，宽3.5米，厚18厘米，共2905平方米，C25商砼 | 37 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 收益群众376人 | 枣树庙村东安窑自然村85户376人，户均受益10000元以上。 | 是 | 增加农作物灌溉面积，提高村民收入。 | 平顶山市派第一书记村、脱贫村
54 | 2022年米庙镇石槽王村道路提升项目 | 基础设施 | 石槽王村 | 2022年1月-2022年6月 | 米庙镇人民政府 | 移民新村铺沥青路面1418平方米 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 移民新村24户89人 | 改善群众出行条件。 | 是 | 改善群众出行条件。
55 | 2022年米庙镇于窑村道路硬化项目 | 村基础设施 | 于窑村 | 2022年7月-12月 | 米庙镇政府 | 硬化道路3米宽道路610米，4米宽道路206米，共2654平方米。 | 36 | 财政衔接资金 | 167户536人 | 改善全村群众出行条件，方便群众生活生产 | 是 | 改善全村群众出行条件，方便群众生活生产
56 | 2022年米庙镇金沟村道路硬化项目 | 村基础设施 | 金沟村 | 2022年7月-12月 | 米庙镇政府 | 硬化道路357米，宽3米，共1071平方米。 | 15 | 财政衔接资金 | 200人 | 改善群众改善群众出行条件，方便群众生活生产 | 是 | 改善群众出行条件，方便群众生活生产
57 | 2022年陵头镇道路硬化项目 | 村基础设施 | 杨寨村 | 2022年2月至2022年4月 | 陵头镇政府 | 大庙村硬化913.3米，宽4米，共3653.2平方米；杨寨村硬化253米，宽4米，厚18cm,杨寨自然村东西两侧道路长204.4米，宽3米，1625.2平方米，共计5278.4平方米。 | 76 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 东杨寨村、大庙村全体村民及周边群众。 | 改善出行及生产条件，提高群众满意度。 | 是 | 解决群众出行难问题，改善群众生产生活条件。 | 重点村
58 | 2022年陵头镇共享农场灌溉管网项目 | 村基础设施 | 段子铺村 | 2022年1月-6月 | 陵头镇政府 | 陵头镇段子铺村王湾自然村（古村落）共享农场配套建设，铺设管道1050m，安装水泵1台、10吨无塔供水器一座以及相关配套。 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 段子铺村 | 改善全村群众生产生活条件，提高农作物经济效益 | 是 | 解决生产困难，减少致贫、返贫风险。
59 | 2022年陵头镇桥沟村灌溉项目 | 村基础设施 | 桥沟村 | 2022年1月-2022年6月 | 陵头镇政府 | 东槐自然村新打机井1眼及配套 | 30 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 桥沟村157户群众 | 解决群众生活用水 | 是 | 解决群众生活用水，改善群众生活条件
60 | 2022年陵头镇叶寨村道路硬化项目 | 基础设施 | 叶寨村 | 2022年6-10月 | 陵头镇政府 | 硬化道路3530.5米，宽3米，共10591.5平方米 | 143.6 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 改善全村群众出行条件，方便群众生活生产 | 是 | 完善基础设施，解决生产、出行困难，减少致贫、返贫风险。
61 | 2022年陵头镇饮虎沟村道路硬化项目 | 基础设施 | 饮虎沟村 | 2022年6-10月 | 陵头镇政府 | 硬化村内道路2112米，宽3米，6336平方米 | 84 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 改善全村群众出行条件，方便群众生活生产 | 是 | 完善基础设施，解决生产、出行困难，减少致贫、返贫风险。
62 | 2022年陵头镇段子铺村道路硬化项目 | 基础设施 | 王湾自然村 | 2022年6-10月 | 陵头镇政府 | 硬化道路长1069米，宽3米面积3207m2， | 42.9 | 财政衔接资金 | 全村群众 | 改善全村群众出行条件，方便群众生活生产 | 是 | 完善基础设施，解决生产、出行困难，减少致贫、返贫风险。
63 | 2022年夏店镇河口村道路项目 | 村基础设施 | 河口村 | 2022年2月-6月 | 夏店镇人民政府 | 花椒基地道路硬化,硬化道路长600米,宽4米 | 49 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 40户160人 | 方便农产品输送 | 是 | 改善产业发展条件，提高群众满意度 | 脱贫村
64 | 2022年夏店镇夏西村道路硬化项目） | 村基础设施 | 夏西村 | 2022年2月-6月 | 夏店镇人民政府 | 硬化道路长290米,宽5米，1450平方米 | 31 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 205户696人 | 改善出行条件，提高群众满意度 | 是 | 改善出行条件，提高群众满意度
65 | 2022年夏店镇夏东村道路整修工程项目 | 村基础设施 | 夏东村 | 2022年2月-6月 | 夏店镇人民政府 | 桥宽5米,长7米,两边延伸40米 | 29 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 15户24人 | 改善出行条件，提高群众满意度 | 是 | 改善出行条件，提高群众满意度 | 村集体经济扶持村
66 | 2022年夏店镇关帝庙村6组饮水工程项目 | 村基础设施 | 关帝庙村 | 2022年1月-6月 | 夏店镇人民政府 | 打260米井一眼及配套 | 30 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 22户，83人 | 可有效解决关帝庙6组和黄沟杨树湾群众饮水问题，可改善灌溉面积30亩。 | 是 | 解决群众饮水和灌溉问题。
67 | 2022年夏店镇夏南村灌溉项目 | 村基础设施 | 夏南村 | 2022年7月-12月 | 夏店镇人民政府 | 打240米机井一眼及其配套管道1500米 | 32 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 162人 | 改善群众生产条件 | 是 | 改善群众生产条件
68 | 2022年夏店镇孔寨村、毛寨村道路硬化项目 | 村基础设施 | 毛寨村、黄沟村 | 2022年1月-6月 | 夏店镇人民政府 | 孔寨村硬化4米道路长1344米，面积5434平方米，毛寨村硬化道路2218.5平方米，共7652.5平方米，C25商砼 | 108 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 27户，56人 | 解决群众通行困难 | 是 | 解决群众通行困难
69 | 2022年夏店搬迁点配套项目 | 村基础设施 | 夏店安置点 | 2022年7月-9月 | 夏店镇人民政府 | 夏店镇区搬迁小区新安装充电桩170个双路智能插座，18个7KW交流充电桩 | 30 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 560人 | 改善群众生产条件 | 是 | 改善群众生产条件
70 | 2022年焦村镇邢村蚕桑基地灌溉项目 | 村基础设施 | 邢村 | 2022年2月-6月 | 焦村镇政府 | 新建滴灌设施及配套 | 30 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 50户脱贫户 | 通过铺设滴灌主管道达到桑蚕地增产增效，改善品质，节水效果，预计每户每年增收10000元。 | 是 | 改善群众生产条件 | 平顶山市派第一书记村、重点村
71 | 2022年焦村镇靳村道路硬化项目 | 基础设施 | 靳村 | 2022年1月-6月 | 焦村镇人民政府 | 硬化3.5米宽道路1209米，2米宽道路57米，共4345.5平方米。 | 59 | 财政衔接资金 | 靳村村民 | 完善道路基础服务设施缩短群众出行距离，便利群众出行。 | 是 | 改善群众出行条件，方便群众生活生产
72 | 2022年焦村镇李楼村道路硬化项目 | 基础设施 | 李楼村 | 2022年1月-6月 | 焦村镇人民政府 | 硬化村内道路618米，宽2-4米，共1694平方米。 | 23 | 财政衔接资金 | 李楼村村民 | 完善道路基础服务设施缩短群众出行距离，便利群众出行。 | 是 | 改善群众出行条件，方便群众生活生产
73 | 2022年焦村镇水沟村道路硬化项目 | 基础设施 | 水沟村 | 2022年1月-6月 | 焦村镇人民政府 | 硬化3米宽道路373米，3.5米宽道路100米，共1469平方米。 | 21 | 财政衔接资金 | 水沟村村民 | 完善道路基础服务设施缩短群众出行距离，便利群众出行。 | 是 | 改善群众出行条件，方便群众生活生产
74 | 2022年焦村镇石榴基地配套灌溉项目 | 基础设施 | 水沟村 | 2022年7月-9月 | 焦村镇人民政府 | 新打300米深井1眼及配套 | 34 | 财政衔接资金 | 石榴基地 | 改善群众生产条件 | 是 | 改善群众生产条件
75 | 2022年骑岭乡白马村道路硬化项目 | 村基础设施 | 白马村 | 2022年2月-6月 | 骑岭乡 | 道路硬化1组131.3米，3组65米，5组79米，6组236.5米 7组349.5米，8组342.5米 共计：1203.8米长，3650.9平方米 | 59.6 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 63户217人 | 改善全村群众出行条件，方便群众生活生产 | 是 | 改善全村群众出行条件，方便群众生活生产 | 脱贫村
76 | 2022年杨楼镇渠庄村道路硬化项目 | 村基础设施 | 杨楼镇渠庄村和口子赵村 | 2022年2月-6月 | 杨楼镇人民政府 | 4m宽路面总长545.00m，4.5m宽路面总长497.00m，共4416.5平方米 | 57 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 渠庄村村民 | 完善道路基础服务设施，大大缩短群众出行距离，极大便利近万名群众出行；有助于沿路企业转型升级、扩大产能 | 是 | 完善产业链、形成产业集聚效应，助力产业振兴
77 | 2022年少数民族项目 | 基础设施 | 临东村 | 2022年2月-6月 | 市宗教局 | 水泥路一条，全长225米，平均宽5米，厚0.2 米，总面积1125平方米。 | 15 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金16万，村自筹2万 | 76户282人 | 改善群众出行条件。 | 是 | 改善群众出行条件。
78 | 2022年小屯镇宗庄村农业灌溉项目 | 基础设施 | 宗庄村 | 2022年1月-2022年6月 | 小屯镇人民政府 | 新打200米机井1眼及管网配套 | 20 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 宗庄村村民 | 增加村集体收入 | 是 | 增加村集体收入 | 平顶山市派第一书记村、重点村
79 | 2022年汝州市基础设施补短板项目 | 基础设施 | 大峪镇、陵头镇 | 2022年1月-2022年6月 | 各乡镇政府 | 补齐现有基础设施短板 | 71 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1000人 | 改善群众出行条件。 | 是 | 改善群众出行条件。
80 | 脱贫人员外出务工补贴项目 | 就业 | 所有行政村 | 2021年1月-12月 | 市人社局 | 对外出务工人员进行交通费补贴和工资补贴 | 645 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6000人 | 省外最高2300元/人、省内最高2150元/人 | 是 | 促进就业，通过补贴增加收入
81 | 弱劳动力岗位项目 | 就业 | 原非贫困村 | 2022年11月-2021年9月 | 市乡村振兴局 | 对我市2022年1-9月以来从事“治安巡逻员”“村卫生保洁员”“公厕管理员”“游园管理员”“光伏防火巡逻员”等公益性岗位人员进行补助。 | 410 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1600人 | 每人每月工资300元，实现脱贫户稳定增收。 | 是 | 促进务工增收
82 | 雨露计划项目 | 巩固三保障成果 | 所有行政村 | 2021年1月-12月 | 市乡村振兴局 | 1、雨露计划职业教育补助 2、雨露计划短期技能培训补助 | 300 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1200人 | 1、雨露计划职业教育补助，春季、秋季两次，每次1500元2、雨露计划短期技能培训补助：根据受训贫困劳动力取得的技能等级证书的工种分类，给予相应标准的补助： A类工种补助2000元， B类工种补助1800元， C类工种补助1500元。 | 是 | 通过培训促成转移就业、创业，以增加收入。
83 | 2021年质保金 | 质保金项目 | 2021年实施项目的乡镇 | 2022 | 市乡村振兴局 | 解决2021年项目质保金 | 160 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 解决2021年项目质保金 | 是
84 | 2022年项目管理费 | 项目管理费 | 实施项目的乡镇 | 2021年2月-12月 | 市乡村振兴局 | 解决项目设计、监理、检测等费用。 | 87 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 解决项目设计、监理、检测等费用。 | 是
85 | 2022年平顶山市派第一书记经费 | 项目管理费 | 18个平顶山市派第一书记村 | 2021年2月-12月 | 市乡村振兴局 | 解决18个平顶山市派第一书记工作经费 | 36 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 解决18个平顶山市派第一书记工作经费
86 | 2022年汝州市派第一书记经费 | 项目管理费 | 78个汝州市派第一书记村 | 2021年2月-12月 | 市乡村振兴局 | 解决18个汝州市派第一书记工作经费 | 247 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 解决18个平顶山市派第一书记工作经费
| 合计 | [5 empty] | 12193.82